## Slide 1
BUSINESS DEVELOPMENT MEETING
Wellnista
Operating System
เปลี่ยน vision ให้กลายเป็น role, KPI, delegation, tracking และ action ที่ทำจริงทุกสัปดาห์
Tech
Event
2 business units
3 core people
1 operating system
Prototype deck for role clarity, OKR/KPI, CEO delegation and tracking.

## Slide 2
CURRENT SITUATION
Wellnista ไม่ได้ขาด vision; ขาด operating system ที่ทำให้ vision เดิน
สถานการณ์ตอนนี้คือ scope ใหญ่กว่าทีม และ ownership ยังไม่ชัดพอ
2
business units: Tech + Event
3
core people carrying many workstreams
1
main bottleneck risk: Alice overload
0
single source of truth fully agreed yet
What this means
ถ้าไม่มีระบบ งานจะกระจายในแชต, decision จะวนซ้ำ, Alice จะกลายเป็นคอขวด, และ BD จะไม่รู้ว่าควร pursue lead แบบไหนก่อน
Meeting goal: agree role ownership, scorecard, delegation rules and one tracker.
Wellnista Operating System · 02

## Slide 3
PROBLEM MAP
ปัญหาไม่ใช่ไอเดียน้อย แต่คือไอเดียยังไม่ผ่านเครื่องแปลงเป็น action
ต้องมีระบบกลางที่ถามให้คิด, ปิดจุดอ่อน, และทำให้ทุกงานมี owner
Vision
ภาพใหญ่ชัด แต่ยังไม่ถูกแตกเป็นตัวเลขและงานรายสัปดาห์
Ideas
มีหลายไอเดีย แต่ยังไม่มี feasibility machine คัดก่อนลงมือ
Owners
หลายงานช่วยกันทำ แต่ accountable owner ยังไม่คม
Tracker
งาน/decision/metric ยังไม่เป็น source of truth เดียว
Prototype answer
Role/RACI + OKR/KPI + Delegation Card + Task Tracker + BD Feasibility Machine
Wellnista Operating System · 03

## Slide 4
ROLE ARCHITECTURE
แบ่ง role แบบกว้างก่อน แล้วค่อยลงลึกเป็น decision rights
ไม่ใช่ตำแหน่งเพื่อ ego แต่คือ ownership เพื่อให้บริษัทเดิน
Alice
CEO + GM Events
Owns
Vision, brand, key relationships, event revenue, final tie-breaks
Weekly proof: 2-4 metrics only
P'Tao
CTO, Tech
Owns
Tech build, WellBook, AI/product reliability, PDPA/security
Weekly proof: 2-4 metrics only
Sim
COO, Backbone
Owns
Operations, tracker, growth distribution, event logistics, analytics
Weekly proof: 2-4 metrics only
BD
Market Evidence
Owns
Lead pipeline, discovery, outreach, pilot design, partner commitments
Weekly proof: 2-4 metrics only
Meeting decision: accept this as v1, edit it, or name the gaps.
Wellnista Operating System · 04

## Slide 5
RACI PROTOTYPE
ทุก workstream ต้องมี Accountable owner คนเดียว
RACI ใช้ลดงานตกหล่นและลดการตัดสินใจซ้ำ
Workstream
Alice
P'Tao
Sim
BD
Decision rule
Company priorities
A
C
C
C
Alice decides final tradeoff
Tech build + WellBook
C
A
I
C
P'Tao owns how/when
Event revenue
A
I
R
R
Alice owns revenue; Sim runs ops
Event -> app conversion
C
C
A
R
Sim tracks; BD learns from partners
Partner pipeline
C
I
C
A
BD owns pipeline evidence
Tracker + weekly review
I
C
A
R
Sim is tracker DRI
A = Accountable · R = Responsible · C = Consulted · I = Informed
Rule: one A per row. If there are two A's, the system is still unclear.
Wellnista Operating System · 05

## Slide 6
OKR / KPI SYSTEM
KPI ต้องตอบ vision ไม่ใช่แค่วัด activity
ใช้ระบบ 3 ชั้น: Company OKR -> Owner KPI -> Weekly priorities
Vision
Every woman can pursue ambition without sacrificing health, peace, or people she loves.
3 Company Objectives
Tech usage · Event/partnership revenue · Operating foundation
Owner KPIs
P'Tao ships · Alice grows revenue/brand · Sim runs ops · BD creates market evidence
Weekly Top 3
Each person commits only three priorities per week
Bad KPI: ทำ marketing เยอะขึ้น | Good KPI: 10 verified leads, 2 discovery calls, 1 pilot proposal
Wellnista Operating System · 06

## Slide 7
CEO DELEGATION SYSTEM
งานจาก CEO ต้องออกมาเป็น Delegation Card ไม่ใช่คำสั่งลอย ๆ
ทุกงานต้องมี outcome, DRI, metric, deadline และ review date
CEO Priority
สิ่งที่สำคัญจริง
Outcome
ผลลัพธ์ที่ต้องมี
DRI
เจ้าของคนเดียว
Metric
วัดจากอะไร
Tracker
เห็นงานที่เดียว
Delegation Card
Outcome: 10 qualified partner conversations this month · DRI: BD · Metric: 10 conversations + 3 pilots · Deadline: month-end · Review: weekly
Principle: ถ้างานไม่มี owner, metric, deadline งานนั้นยังไม่ใช่งานจริง
Wellnista Operating System · 07

## Slide 8
TRACKING SYSTEM
ใช้ tracker เดียวก่อน อย่าเพิ่งเริ่มด้วยระบบใหญ่
Google Sheet หรือ Notion พอ ถ้าทีมยังไม่ใช้ระบบง่าย ระบบแพงก็ไม่ช่วย
Company OKRs
Weekly Priorities
Task Board
BD Pipeline
Event Metrics
Decision Log
Risks / Gaps
Tracker DRI: Sim. BD owns BD Pipeline input. Everyone updates top 3 priorities before weekly review.
Wellnista Operating System · 08

## Slide 9
BD FEASIBILITY MACHINE
BD ไม่ใช่แค่ sales; BD คือเครื่องผลิต market evidence
ทุก lead ต้องถูก verify, score, pitch, discover, pilot และส่ง insight กลับเข้าบริษัท
Lead
Verify
Score
Pitch
Discover
Pilot
Learn
10 / week
Verified leads
10 / week
Outreach sent
2 / week
Discovery calls
1 / week
Pilot proposals
Output to team: real pain, objections, commitment signals, and which product/event bet deserves attention.
Wellnista Operating System · 09

## Slide 10
MEETING PROTOTYPE
ประชุม 2 ชั่วโมงต้องจบด้วย decision ไม่ใช่แค่ discussion
ใช้ agenda นี้เพื่อ lock ระบบ v1
0-10
Current situation
เห็นตรงกันว่าปัญหาคือ ownership + execution system
10-35
Role split
เติม role canvas และ gap list
35-60
OKR / KPI
ตกลง 3 company objectives และ owner metrics
60-80
Delegation
ตกลง delegation card และ decision rights
80-105
Tracker
เลือก tool, tabs, DRI และ weekly rhythm
105-120
Commit
first 7-day action list
Wellnista Operating System · 10

## Slide 11
FIRST 7 DAYS
หลังประชุม ต้องมี action 7 วันแรกทันที
ระบบจะจริงก็ต่อเมื่อใช้ในสัปดาห์แรก
1
Role canvas
start here
2
RACI top 10
ship output
3
3 OKRs
ship output
4
Tracker v1
ship output
5
BD 20 leads
ship output
6
First tasks
ship output
7
Weekly review
ship output
Success definition: next weekly review has real metrics, real blockers, and named owners.
Wellnista Operating System · 11

## Slide 12
DECISIONS NEEDED
สิ่งที่ต้องขอ agreement
ในประชุมนี้
1
Role split v1
ยอมรับหรือแก้ role ของ Alice, P'Tao, Sim และ BD
2
One tracker
เลือก Google Sheet / Notion และตั้ง Sim เป็น DRI
3
Weekly rhythm
ทุกคนส่ง top 3 priorities และเข้าประชุม review 30 นาที
4
BD pipeline
ให้ BD pipeline เป็น source of market evidence
End state: every priority has a DRI, metric, deadline and next action.
Wellnista Operating System · 12